**II.1. Программа проведения апробации моделей формирования у обучающихся навыков проектной деятельности и систем оценки данных навыков в рамках Государственного контракта № 08.026.11.0053 от 09.11.2017г. «Модернизация технологий и содержания обучения**

**через внедрение моделей формирования у обучающихся навыков проектной деятельности в соответствии с**

**федеральным государственным образовательным стандартом**

**общего образования»**

Оглавление

[Цель проведения апробации 3](#_Toc508989814)

[План-график проведения апробации 3](#_Toc508989815)

[Механизм привлечения общеобразовательных организаций, учителей и обучающихся к участию в апробации 4](#_Toc508989816)

[Порядок взаимодействия всех участников апробации 4](#_Toc508989817)

[Порядок проведения апробации 4](#_Toc508989818)

[Порядок сбора обработки информации от участников апробации 4](#_Toc508989819)

## **Цель проведения апробации**

Целью проведения апробации является применение модели формирования у обучающихся навыков проектной деятельности в условиях образовательных организаций для проверки применимости модели, а также ее совершенствования.

## **План-график проведения апробации**

Апробация проводится в период с 30.04.2018 по 01.06.2018.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Этап | Наименование этапа | Состав работ | Даты проведения |
| 1 | Планирование апробации | - Формирование проектной группы в образовательной организации из числа педагогического состава  - Изучение модели формирования у обучающихся навыков проектной деятельности в условиях образовательных организаций  - Выбор педагогами предметных областей для проведения апробации с учетом наличия методического и материального обеспечения | 30.04.2018-07.05.2018 |
| 2 | Инициация проекта | - Выбор проектов обучающимися с помощью педагогов (с учетом краткосрочности проектов)  - Постановка целей и задач проектов обучающимися с помощью педагогов  - Описание результата и его характеристик  - Формирование проектных команд обучающимися | 07.05.2018-08.05.2018 |
| 3 | Планирование | - Изучение проблематики проектов обучающимися  - Обсуждение проблематики проектов обучающимися с помощью педагогов  - Формирование плана проекта | 08.05.2018-16.05.2018 |
| 4 | Реализация и мониторинг | - Реализация проекта обучающимися  - Мониторинг реализации проектов со стороны педагогов с целью оказания своевременной помощи | 16.05.2018-30.05.2018 |
| 5 | Оценка и рефлексия | - Оценка сформированности результата проекта с точки зрения достижения характеристик самими обучающимися  - Презентация проекта и его результатов обучающимися  - Оценка формирования навыков проектной деятельности обучающихся в ходе реализации проекта со стороны педагогов | 30.05.2018-01.06.2018 |
| 6 | Обратная связь | - Подготовка отчета о проведении апробации и передача организаторам для анализа | 01.06.2018 |

## **Механизм привлечения общеобразовательных организаций, учителей и обучающихся к участию в апробации**

Привлечение общеобразовательных организаций к участию в апробации осуществляется с путем информирования общеобразовательных организаций о проведении информации посредством рассылки соответствующего информационного письма.

По решению образовательной организации участие в апробации может заменить учебные занятия по предметной области, по которой проводится апробация, что позволит привлечь учителей и обучающихся к участию в апробации.

## **Порядок взаимодействия всех участников апробации**

Взаимодействие участников апробации в рамках общеобразовательной организации осуществляется в рамках регулярных проектных совещаний (периодичность определяется планами проектов, но не реже, чем 1 раз в 3 рабочих дня).

Взаимодействие участников апробации с организаторами осуществляется посредством электронной почты, указанной в информационном письме.

## **Порядок проведения апробации**

Апробация проводится в рамках реализации образовательных программ педагогами общеобразовательной организации.

Для целей апробации для реализации одного проекта формируются проектные команды в составе 3-7 обучающихся, кураторами которых являются 2-3 преподавателя.

Проектная деятельность также допускается и во внеучебное время.

Апробация проводится с использованием существующего методического и материально-технического обеспечения общеобразовательной организации.

## **Порядок сбора обработки информации от участников апробации**

Сбор информации от участников апробации осуществляется путем направления отчета о проведении апробации в адрес организаторов проведения апробации (электронная почта, указанная в электронном письме).

Форма отчета о проведении апробации:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование образовательной организации | |  |
| Адрес образовательной организации | |  |
| Контактный телефон по вопросам проведения апробации | |  |
| Контактный электронный адрес по вопросам проведения апробации | |  |
| Количество учителей, принявших участие в апробации | |  |
| Количество обучающихся, принявших участие в апробации | |  |
|  | | |
| № | Вопрос | Ответ образовательной организации |
|  | Какие предметные области были выбраны для апробации? |  |
|  | Сколько проектных команд было сформировано? |  |
|  | По каким предметным областям требуется доработка рабочих программ дисциплин для полноценного формирования у обучающихся навыков проектной деятельности |  |
|  | По каким предметным областям есть нехватка материально-технического обеспечения? Какого именно? |  |
|  | Оцените интерес обучающихся к формированию у обучающихся навыков проектной деятельности? Какие предметные области наиболее интересны? |  |
|  | Оцените результативность реализации модели с точки зрения формирования основных навыков обучающегося? |  |
|  | Оцените результативность апробации с точки зрения формирования у обучающихся навыков проектной деятельности? Что получилось? Что не получилось? |  |
|  | Оцените необходимость изменения учебного плана для формирования у обучающихся навыков проектной деятельности? |  |
|  | Оцените готовность образовательной организации к формированию у обучающихся навыков проектной деятельности |  |